„Fogyatékos emberek otthonában nyújtott időszakos segítő szolgáltatás 2022”

(kód: OS2022)

Szakmai terv

- Az Otthon Segítés szolgáltatás bemutatása

# Kérjük mutassa be az Otthon Segítés keretében vállat indikátorokat

| Vállalt szolgáltatási óraszám: | 2592 |
| --- | --- |

| Bevonni tervezett családok száma: | 18 |
| --- | --- |

# Kérjük, sorolja fel a projektben megjelenő valamennyi szakembert (a projektmenedzsment tagjait is), akik az egyes szolgáltatási / tevékenységi elemekben, valamint a megvalósítás egyéb elemeiben vesznek részt. A sorok száma bővíthető, amennyiben szükséges.

| Név | Ellátott feladat / munkakör | A végzettség pontos megnevezése | Jogviszony fajtája (alkalmazotti, megbízási, vállalkozási) | Projektben ledolgozandó heti óraszám |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sárkány Krisztina | szakmai vezető | gyógypedagógus | vállalkozási | 20 |
| Györke Valéria | diszpécser |  | alkalmazotti | 20 |
| Schenk Lászlóné | esetmegbeszélés | autizmus – tapasztalati szakértő | önkéntes |  |
| Avramcsef Márta | pénzügyi vezető | mérlegképes könyvelő | vállalkozási | 1 |
| Bognár-Nickl Gabriella | szupervízió | szupervízor | vállalkozási |  |

# Készítse el a megadott táblázat alapján a projekt cselekvési és ütemtervét, mely később a helyszíni ellenőrzés egyik vizsgálati területét képezheti. A sorok száma bővíthető.

Cselekvési és ütemterv táblázat

| Időszak | Tevékenység | Megvalósításért felelős szervezet/személy | Határidő |
| --- | --- | --- | --- |
| 2022.04.01- 2023.03.31. | a keretek ismeretében a prioritások felállítása és a családok értesítése a rendelkezésre álló lehetőségről | szakmai vezető | pályázat nyerteseinek kihirdetése után, 5 napon belül |
| 2022.04.01- 2023.03.31. | keresetigazolások bekérése, a családoknál interjú készítése, új szerződések megkötése | szakmai vezető | 2022.04.30. |
| 2022.04.01- 2023.03.31. | személyes szolgáltatást végző személyekkel (Fecske) mb. szerződések előkészítése, vállalkozói szerződések elkészítése | diszpécser | 2022.04.30. |
| 2022.04.01- 2023.03.31. | rögzítések a SZIR rendszerben, szolgáltatások szervezése a Fecske-szolgálat folyamatmodellje szerint | diszpécser | igény rögzítése a hívással egyidőben, egyeztetés a fecskével rövid időn belül |
| 2022.04.01- 2023.03.31. | családokkal rendszeres kapcsolattartás, inaktívvá vált családdal kapcsolatfelvétel | szakmai vezető | 2 havonta, szükség szerint |
| 2022.04.01- 2023.03.31. | esetmegbeszélések | szakmai vezető diszpécser fecskék egyesületi elnök | 2 havonta, szükség szerint |
| 2022.04.01- 2023.03.31. | szupervízió | szupervízor szakmai vezető diszpécser fecskék egyesületi elnök | tömbösítve, legalább fél évente |
| 2022.04.01- 2023.03.31. | szakmai műhelyen való részvétel | szakmai vezető diszpécser fecskék | NSZI, Kézenfogva Alapítvány által megszervezett időpontban |
| 2022.04.01- 2023.03.31. | elégedettségi kérdőívek eljuttatása a családokhoz, segítségnyújtás a feltöltésben | szakmai vezető | adott határidőn belül |
| 2022.04.01- 2023.03.31. | féléves beszámolók készítése a projektmenedzsment tagjai számára | szakmai vezető | 6 havonta |
| 2022.04.01- 2023.03.31. | FECSKE képzésen való részvétel | új fecskék | adott időpontban |
| 2022.04.01- 2023.03.31. | projektidőszak lezárása, szakmai beszámoló elkészítése | szakmai vezető diszpécser egyesületi elnök | 2023.04. |